## термины
Термины
1 | Минобрнауки | Министерство науки и высшего образования РФ
2 | ИАСМОН | Информационно-аналитическая система «Мониторинг Минобрнауки России»
3 | Заключение Минобрнауки | в целях заключения образовательной организацией договора по вопросам образования с иностранными организациями
4 | ДПВ | Дирекция по правовым вопросам НИУ ВШЭ
5 | УД | Управление делами НИУ ВШЭ
6 | УМП | Управление международного партнёрства
7 | ЦМС | Центр международного сотрудничества УМП
8 | ЦМСМ | Центр международной студенческой мобильности Дирекции по интернационализации НИУ ВШЭ
9 | СЭД | Система электронного документооборота
10 | СЗ | Служебная записка
11 | Контрагент | Партнёр с которым заключают соглашение
12 | Инициатор | Лицо запускающее СЗ в СЭД
13 | Инициатор* | Лицо запускающее СЗ в СЭД или контактное лицо со стороны контрагента
14 | Руководитель | Руководитель инициатора подписывающий СЗ в СЭД
15 | Согласующий/ Согласующие лица | Лицо/а согласующие СЗ и Соглашение
16 | Подписывающее лицо 1 и 2 | Лицо подписывающие СЗ и/или лица подписывающее/ие соглашение
17 | Регистратор | Сотрудник ЦМС, принимающий бумажную версию соглашения на регистрацию и хранение
18 | Экспертиза | Процесс дополнительной проверки текста соглашения
19 | Исполнение | Последний этап согласования СЗ в СЭД = запуск Соглашения на основании СЗ или последний этап согласования Соглашения = предоставление экземпляров Соглашения на подпись сторонам
20 | + | И
21 | / | и/или
22 | > | направление задачи
23 |  | ячейки с комментариями. Наведите курсор на ячейку, чтобы прочитать комментарий

## идеальный сценарий
[73 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ | [9 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР: ПОДГОТОВКА от 70 до 80 ДНЕЙ |  |  |  | Шаблон ВШЭ единый, все отвечают быстро, проработка замечаний занимает минимум времени
ВИД СЦЕНАРИЯ |  | ИДЕАЛЬНЫЙ |  | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | [6 empty] | Центр международного сотрудничества УМП
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | ЦМС УМП |  | ДАТА | [6 empty] | январь 2024
№ | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (в рабочих днях)
|  |  |  | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 13 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 14 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 15 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 16
|  |  |  | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Служебная записка об инициировании договора
2018-01-01 | Анализ контрагента | Инициатор | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 ВТ
1.2 | Подготовка текста СЗ + форма для заявления в Минобрнауки | Инициатор | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 ЧТ
2018-03-01 | Согласование СЗ внутри УМП | Руководитель | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 1 СР to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2018-04-01 | Создание карточки СЗ | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2018-05-01 | Согласование контрагента | Согласующий | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2018-06-01 | Согласование СЗ в СЭД | Согласующие лица | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-07-01 | Доработка текста СЗ/Экспертиза | Инициатор | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 2 ЧТ
2018-08-01 | Рассмотрение проректором | Проректор | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 2 ЧТ
2018-09-01 | Доработка текста СЗ/Экспертиза | Инициатор | 0
2023-10-01 | Распоряжение в работу | Проректор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ
2 | Подготовка текста договора
2018-01-02 | Выбор и согласование шаблона внутри | Инициатор + консультирующий сотрудник ЦМС + руководители | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 1 СР
2018-02-02 | Согласование условий с партнером | Инициатор | 7 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-03-02 | Согласование шаблона партнера с ДПВ* | Инициатор | 0
2018-04-02 | Запуск договора в СЭД | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-05-02 | Согласование договора в СЭД | Согласующие лица | 9 | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 4 ПН
2018-06-02 | Отработка замечаний с обеих сторон | Инициатор | 15 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 4 ПН
2018-07-02 | Рассмотрение проректором | Проректор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПН to НЕДЕЛЯ 4 СР
2018-08-02 | Доработка текста/Экспертиза | Сотрудник УМП > > Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 4 СР
2018-09-02 | Рассмотрение проректором; Задача "Подписать" | Проректор > > Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 4 СР to НЕДЕЛЯ 4 ПТ
2018-10-02 | Распоряжение получить заключение Минобрнауки (от Задачи "Подписать" - "Отправить на экспертизу") | Проректор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ
3 | Получение заключения Минобрнауки
3.1 | Получение задачи от проректора | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ
3.2 | Оформление драфта заявления | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ
3.3 | Согласование заявления в СЭД | Согласующие лица | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ to НЕДЕЛЯ 5 ПН
3.4 | Подписание заявления | Проректор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПН to НЕДЕЛЯ 5 СР
3.5 | Регистрация исходящего документа (заявления) | УД | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ЧТ
3.6 | Запуск заявления в ИАСМОН | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ЧТ
3.7 | Выдача заключения Минобрнауки | Минобрнауки | 14 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ЧТ to НЕДЕЛЯ 8 ВТ
3.8 | Отправка заключения на регистрацию | Сотрудник ЦМС | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ВТ to НЕДЕЛЯ 8 СР
3.9 | Регистрация заключения в СЭД | УД | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 8 СР to НЕДЕЛЯ 8 ЧТ
3.10 | "Исполнение" распоряжения проерктора по получению заключения Минобрнауки | Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПТ to НЕДЕЛЯ 9 ВТ
4 | Подписание сторонами договора (порядок вариативен)
2018-01-04 | направление на исполнение инициатору | Проректор | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 9 СР to НЕДЕЛЯ 9 ЧТ
2018-02-04 | Печать 2х версий соглашения + лист согласования и заключение* | Инициатор/ координатор со стороны партнёра | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ЧТ to НЕДЕЛЯ 9 ПТ
2018-03-04 | Написание сопроводительного письма* | Инициатор* | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ЧТ to НЕДЕЛЯ 9 ПТ
2018-04-04 | Запуск и согласование сопроводительного письма* | Согласующие лица | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ЧТ to НЕДЕЛЯ 9 ПТ
2018-05-04 | Подписание соглашения стороной (подпись + печать) | Подписывающее лицо 1 | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ПТ to НЕДЕЛЯ 10 ВТ
2018-06-04 | Отправка пакета документов | Инициатор* | 12 | bar: НЕДЕЛЯ 10 ПН to НЕДЕЛЯ 12 ВТ
2018-07-04 | Приём и регистрация входящей корреспонденции | Инициатор* | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 12 ВТ
2018-08-04 | Подписание соглашения стороной 2 (подпись + печать) | Подписывающее лицо 2 | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 12 ВТ to НЕДЕЛЯ 12 ПТ
2018-09-04 | Приведение карточки в СЭД в соответствие с оригиналом соглашения. Прикрепление скана подписанного соглашения | Инициатор (ВШЭ) | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 12 ПТ to НЕДЕЛЯ 13 ВТ
2018-10-04 | Отправка подписанного обеими сторонами соглашения | Инициатор* | 12 | bar: НЕДЕЛЯ 13 ВТ to НЕДЕЛЯ 15 СР
5 | Регистрация договора
2024-01-05 | Получение задачи регистратором | Сотрудник ЦМС | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 13 ВТ; НЕДЕЛЯ 15 СР
2024-02-05 | Доставка оригинала регистратору ЦМС (Лично) | Инициатор | 14 | bar: НЕДЕЛЯ 13 ВТ to НЕДЕЛЯ 16 ВТ
2024-03-05 | Проверка информации в карточке на соответствие с оригиналом и его сканом | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 14 ПН; НЕДЕЛЯ 16 ВТ
2024-04-05 | Устранение замечаний | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 14 ПН; НЕДЕЛЯ 16 ВТ
2024-05-05 | Регистрация соглашения | Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 14 ПН to НЕДЕЛЯ 14 СР; НЕДЕЛЯ 16 ВТ to НЕДЕЛЯ 16 ЧТ
6 | Передача в работу
2024-01-06 | Информационное письмо для коллег из обмена (ЦМСМ) | Инициатор/ Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 14 СР; НЕДЕЛЯ 16 ЧТ
2024-02-06 | Письмо знакомство партнёров с ЦМСМ | Инициатор/ Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 14 СР; НЕДЕЛЯ 16 ЧТ
2024-03-06 | Появление соглашения в таблице на сайте | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 14 СР; НЕДЕЛЯ 16 ЧТ
~ от 70 до 82 дней

## стандартный сценарий
[73 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ | [9 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР: ПОДГОТОВКА ~ от 92 до 128 ДНЕЙ |  |  |  | Шаблон ВШЭ единый, все отвечают в приделаз 3-4 рабочих дня + проработка замечаний + Минобрнауки + доставка
ВИД СЦЕНАРИЯ |  | СТАНДАРТНЫЙ |  | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | [6 empty] | Центр международного сотрудничества УМП
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | ЦМС УМП |  | ДАТА | [6 empty] | январь 2024
№ | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (в рабочих днях)
|  |  |  | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 13 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 14 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 15 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 16 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 17 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 18 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 19 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 20 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 21 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 22 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 23 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 24 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 25 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 26
|  |  |  | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Служебная записка об инициировании договора
2018-01-01 | Анализ контрагента | Инициатор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 СР
1.2 | Подготовка текста СЗ + форма для заявления в Минобрнауки | Инициатор | 5 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2018-03-01 | Согласование СЗ внутри УМП | Руководитель | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 ПН
2018-04-01 | Создание карточки СЗ | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН
2018-05-01 | Согласование контрагента | Согласующий | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН
2018-06-01 | Согласование СЗ в СЭД | Согласующие лица | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ЧТ
2018-07-01 | Доработка текста СЗ/Экспертиза | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-08-01 | Рассмотрение проректором | Проректор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-09-01 | Доработка текста СЗ/Экспертиза | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПТ to НЕДЕЛЯ 3 ВТ
2023-10-01 | Распоряжение в работу | Проректор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ
2 | Подготовка текста договора
2018-01-02 | Выбор и согласование шаблона внутри | Инициатор + консультирующий сотрудник ЦМС + руководители | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 3 СР
2018-02-02 | Согласование условий с партнером | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 4 СР
2018-03-02 | Согласование шаблона партнера с ДПВ* | Инициатор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 4 СР to НЕДЕЛЯ 4 ПТ
2018-04-02 | Запуск договора в СЭД | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ
2018-05-02 | Согласование договора в СЭД | Согласующие лица | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ to НЕДЕЛЯ 6 СР
2018-06-02 | Отработка замечаний с обеих сторон | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 1 СР to НЕДЕЛЯ 6 СР
2018-07-02 | Рассмотрение проректором | Проректор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 6 СР to НЕДЕЛЯ 6 ПТ
2018-08-02 | Доработка текста/Экспертиза | Сотрудник УМП > > Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 6 ПТ to НЕДЕЛЯ 7 ВТ
2018-09-02 | Рассмотрение проректором; Задача "Подписать" | Проректор > > Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 7 СР to НЕДЕЛЯ 7 ПТ
2018-10-02 | Распоряжение получить заключение Минобрнауки (от Задачи "Подписать" - "Отправить на экспертизу") | Проректор | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 7 СР to НЕДЕЛЯ 8 ПН
3 | Получение заключения Минобрнауки
3.1 | Получение задачи от проректора | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПН
3.2 | Оформление драфта заявления | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПН to НЕДЕЛЯ 8 СР
3.3 | Согласование заявления в СЭД | Согласующие лица | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 8 СР to НЕДЕЛЯ 8 ПТ
3.4 | Подписание заявления | Проректор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПТ to НЕДЕЛЯ 9 ВТ
3.5 | Регистрация исходящего документа (заявления) | УД | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ВТ
3.6 | Запуск заявления в ИАСМОН | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ВТ
3.7 | Выдача заключения Минобрнауки | Минобрнауки | 35 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ВТ to НЕДЕЛЯ 16 ПН
3.8 | Отправка заключения на регистрацию | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 16 ПН
3.9 | Регистрация заключения в СЭД | УД | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 16 ПН to НЕДЕЛЯ 16 ВТ
3.10 | "Исполнение" распоряжения проерктора по получению заключения Минобрнауки | Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 16 ВТ to НЕДЕЛЯ 16 ЧТ
4 | Подписание сторонами договора (порядок вариативен)
2018-01-04 | направление на исполнение инициатору | Проректор | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 16 ПТ to НЕДЕЛЯ 17 ПН
2018-02-04 | Печать 2х версий соглашения + лист согласования и заключение* | Инициатор/ координатор со стороны партнёра | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 17 ПН to НЕДЕЛЯ 17 ВТ
2018-03-04 | Написание сопроводительного письма* | Инициатор* | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 17 ПН to НЕДЕЛЯ 17 ВТ
2018-04-04 | Запуск и согласование сопроводительного письма* | Согласующие лица | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 17 ПН to НЕДЕЛЯ 17 ЧТ
2018-05-04 | Подписание соглашения стороной (подпись + печать) | Подписывающее лицо 1 | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 17 ЧТ to НЕДЕЛЯ 18 ВТ
2018-06-04 | Отправка пакета документов | Инициатор* | 14 | bar: НЕДЕЛЯ 18 ВТ to НЕДЕЛЯ 20 ПТ
2018-07-04 | Приём и регистрация входящей корреспонденции | Инициатор* | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 20 ПТ
2018-08-04 | Подписание соглашения стороной 2 (подпись + печать) | Подписывающее лицо 2 | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 20 ПТ to НЕДЕЛЯ 21 СР
2018-09-04 | Приведение карточки в СЭД в соответствие с оригиналом соглашения. Прикрепление скана подписанного соглашения | Инициатор (ВШЭ) | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 21 СР to НЕДЕЛЯ 21 ПТ
2018-10-04 | Отправка подписанного обеими сторонами соглашения | Инициатор* | 0 | bar: НЕДЕЛЯ 21 ПТ to НЕДЕЛЯ 24 ПТ
5 | Регистрация договора
2024-01-05 | Получение задачи регистратором | Сотрудник ЦМС | 16 | bar: НЕДЕЛЯ 21 ПТ; НЕДЕЛЯ 24 ПТ
2024-02-05 | Доставка оригинала регистратору ЦМС (Лично) | Инициатор | 9 | bar: НЕДЕЛЯ 21 ПТ to НЕДЕЛЯ 25 ПТ
2024-03-05 | Проверка информации в карточке на соответствие с оригиналом и его сканом | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 22 ЧТ; НЕДЕЛЯ 25 ПТ
2024-04-05 | Устранение замечаний | Инициатор | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 22 ЧТ; НЕДЕЛЯ 25 ПТ
2024-05-05 | Регистрация соглашения | Сотрудник ЦМС | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 22 ЧТ to НЕДЕЛЯ 23 ВТ; НЕДЕЛЯ 25 ПТ to НЕДЕЛЯ 26 СР
6 | Передача в работу
2024-01-06 | Информационное письмо для коллег из обмена (ЦМСМ) | Инициатор/ Сотрудник ЦМС | 2024-03-01 | bar: НЕДЕЛЯ 23 ВТ to НЕДЕЛЯ 23 ЧТ; НЕДЕЛЯ 25 ПТ; НЕДЕЛЯ 26 СР to НЕДЕЛЯ 26 ПТ
2024-02-06 | Письмо знакомство партнёров с ЦМСМ | Инициатор/ Сотрудник ЦМС | bar: НЕДЕЛЯ 23 ВТ to НЕДЕЛЯ 23 ЧТ; НЕДЕЛЯ 25 ПТ; НЕДЕЛЯ 26 СР to НЕДЕЛЯ 26 ПТ
2024-03-06 | Появление соглашения в таблице на сайте | Сотрудник ЦМС | 2024-03-01 | bar: НЕДЕЛЯ 23 ВТ to НЕДЕЛЯ 23 ЧТ; НЕДЕЛЯ 25 ПТ; НЕДЕЛЯ 26 СР to НЕДЕЛЯ 26 ПТ
~ от 92 до 128

## продолжительный сценарий
[73 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ | [9 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ | [89 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ | [9 empty] | НЕДЕЛЯ 12 ПН ВТ СР ЧТ ПТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР: ПОДГОТОВКА ~ до 220 ДНЕЙ |  |  |  | Шаблон ВШЭ единый или партнёра, все медленно отвечают (4 и более рабочих дня) + долгая проработка замечаний + Минобрнауки + трудности с доставкой + подписанты долго согласуют
ВИД СЦЕНАРИЯ |  | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ |  | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | [6 empty] | Центр международного сотрудничества УМП
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | ЦМС УМП |  | ДАТА | [6 empty] | январь 2024
№ | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (в рабочих днях)
|  |  |  | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 13 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 14 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 15 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 16 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 17 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 18 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 19 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 20 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 21 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 22 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 23 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 24 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 25 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 26 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 27 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 28 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 29 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 30 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 31 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 32 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 33 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 34 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 35 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 36 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 37 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 38 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 39 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 40 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 41 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 42 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 43 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 44
|  |  |  | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Служебная записка об инициировании договора
2018-01-01 | Анализ контрагента | Инициатор | 6 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ПН
1.2 | Подготовка текста СЗ + форма для заявления в Минобрнауки | Инициатор | 5 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-03-01 | Согласование СЗ внутри УМП | Руководитель | 7 | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-04-01 | Создание карточки СЗ | Инициатор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-05-01 | Согласование контрагента | Согласующий | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 3 ВТ
2018-06-01 | Согласование СЗ в СЭД | Согласующие лица | 13 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 5 ЧТ
2018-07-01 | Доработка текста СЗ/Экспертиза | Инициатор | 6 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ЧТ to НЕДЕЛЯ 5 ЧТ
2018-08-01 | Рассмотрение проректором | Проректор | 14 | bar: НЕДЕЛЯ 4 ЧТ to НЕДЕЛЯ 7 ВТ
2018-09-01 | Доработка текста СЗ/Экспертиза | Инициатор | 5 | bar: НЕДЕЛЯ 6 ЧТ to НЕДЕЛЯ 7 СР
2023-10-01 | Распоряжение в работу | Проректор | 8 | bar: НЕДЕЛЯ 7 СР to НЕДЕЛЯ 8 ПТ
2 | Подготовка текста договора
2018-01-02 | Выбор и согласование шаблона внутри | Инициатор + консультирующий сотрудник ЦМС + руководители | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПТ
2018-02-02 | Согласование условий с партнером | Инициатор | 29 | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 8 ПТ
2018-03-02 | Согласование шаблона партнера с ДПВ* | Инициатор | 20 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПН to НЕДЕЛЯ 8 ПТ
2018-04-02 | Запуск договора в СЭД | Инициатор | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПТ to НЕДЕЛЯ 9 СР
2018-05-02 | Согласование договора в СЭД | Согласующие лица | 13 | bar: НЕДЕЛЯ 9 СР to НЕДЕЛЯ 11 ПТ
2018-06-02 | Отработка замечаний с обеих сторон | Инициатор | 35 | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПН to НЕДЕЛЯ 11 ПТ
2018-07-02 | Рассмотрение проректором | Проректор | 16 | bar: НЕДЕЛЯ 11 ПТ to НЕДЕЛЯ 14 ПТ
2018-08-02 | Доработка текста/Экспертиза | Сотрудник УМП > > Инициатор | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 14 СР to НЕДЕЛЯ 15 ПН
2018-09-02 | Рассмотрение проректором; Задача "Подписать" | Проректор > > Сотрудник ЦМС | 13 | bar: НЕДЕЛЯ 14 СР to НЕДЕЛЯ 16 ПТ
2018-10-02 | Распоряжение получить заключение Минобрнауки (от Задачи "Подписать" - "Отправить на экспертизу") | Проректор | 4 | bar: НЕДЕЛЯ 16 ПТ to НЕДЕЛЯ 17 СР
3 | Получение заключения Минобрнауки
3.1 | Получение задачи от проректора | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 17 СР
3.2 | Оформление драфта заявления | Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 17 СР to НЕДЕЛЯ 17 ПТ
3.3 | Согласование заявления в СЭД | Согласующие лица | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 17 ПТ to НЕДЕЛЯ 18 ВТ
3.4 | Подписание заявления | Проректор | 7 | bar: НЕДЕЛЯ 18 ВТ to НЕДЕЛЯ 19 СР
3.5 | Регистрация исходящего документа (заявления) | УД | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 19 СР to НЕДЕЛЯ 19 ЧТ
3.6 | Запуск заявления в ИАСМОН | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 19 ЧТ
3.7 | Выдача заключения Минобрнауки | Минобрнауки | от 45 дней (до 3+ месяца) | bar: НЕДЕЛЯ 19 ЧТ to НЕДЕЛЯ 28 СР
3.8 | Отправка заключения на регистрацию | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 28 СР
3.9 | Регистрация заключения в СЭД | УД | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 28 СР to НЕДЕЛЯ 28 ПТ
3.10 | "Исполнение" распоряжения проерктора по получению заключения Минобрнауки | Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 28 ПТ to НЕДЕЛЯ 29 ВТ
4 | Подписание сторонами договора (порядок вариативен)
2018-01-04 | направление на исполнение инициатору | Проректор | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 29 ВТ to НЕДЕЛЯ 29 СР
2018-02-04 | Печать 2х версий соглашения + лист согласования и заключение* | Инициатор/ координатор со стороны партнёра | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 29 СР to НЕДЕЛЯ 29 ЧТ
2018-03-04 | Написание сопроводительного письма* | Инициатор* | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 29 СР to НЕДЕЛЯ 29 ЧТ
2018-04-04 | Запуск и согласование сопроводительного письма* | Согласующие лица | 7 | bar: НЕДЕЛЯ 29 СР to НЕДЕЛЯ 30 ЧТ
2018-05-04 | Подписание соглашения стороной (подпись + печать) | Подписывающее лицо 1 | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 30 ЧТ
2018-06-04 | Отправка пакета документов | Инициатор* | 31 | bar: НЕДЕЛЯ 30 ЧТ to НЕДЕЛЯ 36 ЧТ
2018-07-04 | Приём и регистрация входящей корреспонденции | Инициатор* | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 36 ЧТ to НЕДЕЛЯ 37 ПН
2018-08-04 | Подписание соглашения стороной 2 (подпись + печать) | Подписывающее лицо 2 | 5 | bar: НЕДЕЛЯ 37 ПН to НЕДЕЛЯ 37 ПТ
2018-09-04 | Приведение карточки в СЭД в соответствие с оригиналом соглашения. Прикрепление скана подписанного соглашения | Инициатор (ВШЭ) | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 37 ПТ to НЕДЕЛЯ 38 ВТ
2023-10-04 | Отправка подписанного обеими сторонами соглашения | Инициатор* | 31 | bar: НЕДЕЛЯ 38 ВТ to НЕДЕЛЯ 43 ПТ
5 | Регистрация договора
2024-01-05 | Получение задачи регистратором | Сотрудник ЦМС | 1 | bar: НЕДЕЛЯ 38 ВТ; НЕДЕЛЯ 43 ПТ
2024-02-05 | Доставка оригинала регистратору ЦМС (Лично) | Инициатор | от 1 до 31 | bar: НЕДЕЛЯ 38 ВТ to НЕДЕЛЯ 43 ПТ
2024-03-05 | Проверка информации в карточке на соответствие с оригиналом и его сканом | Сотрудник ЦМС | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 38 ВТ to НЕДЕЛЯ 38 ЧТ; НЕДЕЛЯ 43 ПТ to НЕДЕЛЯ 44 ВТ
2024-04-05 | Устранение замечаний | Инициатор | 3 | bar: НЕДЕЛЯ 38 ЧТ to НЕДЕЛЯ 39 ПН; НЕДЕЛЯ 43 ПТ; НЕДЕЛЯ 44 ВТ to НЕДЕЛЯ 44 ЧТ
2024-05-05 | Регистрация соглашения | Сотрудник ЦМС | 2 | bar: НЕДЕЛЯ 39 ПН to НЕДЕЛЯ 39 ВТ; НЕДЕЛЯ 43 ПТ; НЕДЕЛЯ 44 ЧТ to НЕДЕЛЯ 44 ПТ
6 | Передача в работу
2024-01-06 | Информационное письмо для коллег из обмена (ЦМСМ) | Инициатор/ Сотрудник ЦМС | 2024-03-01 | bar: НЕДЕЛЯ 39 ВТ to НЕДЕЛЯ 39 ЧТ; НЕДЕЛЯ 43 ПТ; НЕДЕЛЯ 44 ПТ
2024-02-06 | Письмо знакомство партнёров с ЦМСМ | Инициатор/ Сотрудник ЦМС | 2024-03-01 | bar: НЕДЕЛЯ 39 ВТ to НЕДЕЛЯ 39 ЧТ; НЕДЕЛЯ 43 ПТ; НЕДЕЛЯ 44 ПТ
2024-03-06 | Появление соглашения в таблице на сайте | Сотрудник ЦМС | 2024-03-01 | bar: НЕДЕЛЯ 39 ВТ to НЕДЕЛЯ 39 ЧТ; НЕДЕЛЯ 43 ПТ; НЕДЕЛЯ 44 ПТ
~ до 220